## 3.1
Назва методології | Сильні сторони | Слабкі сторони | Для якої галузі доцільно
Waterfall | Простота управління: послідовний підхід, що полегшує планування і керування проектом. Чітко визначені етапи розробки дозволяють легко визначити вимоги і контролювати процес виконання. Стабільність: після завершення кожного етапу водоспадної моделі створюється стабільний результат, який може бути перевірений і валідований. Чітка документація: документування вимог відбувається на початковому етапі. | Жорсткість і неспроможність адаптуватися: будь-які зміни вимог під час розробки можуть бути важкими або дорогими для впровадження.Довгий час виготовлення продукту: завершення всіх етапів може займати значно більше часу, ніж у гнучких методологій, що може бути неприйнятно для деяких проектів. Низька взаємодія з клієнтом під час розробки. Ризик невідповідності вимог: якщо вимоги не були чітко та повністю визначені на початку проекту, може виникнути ризик, що кінцевий продукт буде несумісним із зазначеними вимогами клієнта. Обмежена можливість тестування: тестування зазвичай проводиться тільки після завершення розробки, що може призвести до виявлення значних помилок у пізніших етапах, що збільшує витрати на їх виправлення. | Промислове обладнання: У випадках, коли розробка стосується промислового обладнання, де вимоги і технічні характеристики чітко визначені, Waterfall може бути ефективним для забезпечення точності та безпеки. Автомобільна промисловість: у розробці автомобільних систем, де інтеграція складних компонентів вимагає деталізованого планування і великої надійності, Waterfall може використовуватися.Програмне забезпечення для фінансових організацій. Великі інфраструктурні проекти.
V-model | Простота та чіткість: кожен етап розробки чітко визначений, що полегшує планування та виконання проекту. Спільна відповідальність розробників і тестувальників:Тестування і розробка проводяться паралельно, і це сприяє більш активній участі тестувальників на ранніх етапах проекту. Висока надійність:Кожен етап розробки має своє відповідне тестування, що допомагає виявити і виправити помилки на ранніх етапах, забезпечуючи високий рівень надійності.Раннє виявлення помилок. Ефективне управління ризиками:Завдяки паралельному виконанню розробки та тестування, ризики виявляються та управляються ефективніше. | В-модель передбачає послідовний характер етапів, і будь-які зміни вимог під час розробки можуть бути важкими або дорогими для впровадження. Відсутність реального відгуку зі сторони користувача:тестування здійснюється лише після завершення розробки, тому зміни або виправлення можуть бути важкими після виявлення проблем на пізніших етапах.Низька гнучкість у виборі методологій тестування.Спроможність затримок у випадку виявлення помилок. Не підходить для великих та складних проектів: у великих та складних проектах, де вимоги можуть змінюватися, V-модель може бути менш ефективною порівняно з гнучкими методологіями.Низька залученість замовника на ранніх етапах. | Промислове програмне забезпечення. Медичне програмне забезпечення: У розробці медичних систем, де важлива висока точність, безпека та відповідність регуляторним вимогам, V-модель може забезпечити структурований підхід до тестування. Авіаційна та автомобільна промисловість. Банківське програмне забезпечення.
Ітераційна модель | Гнучкість: Ітераційна модель дозволяє адаптуватися до змін вимог під час розробки через періодичні цикли ітерацій. Поступовий випуск функціональності: Завдяки інкрементальному підходу, продукт стає доступним для користувачів на ранніх етапах розробки.Можливість коригування помилок. Висока залученість замовника. Можливість пристосування під час розробки: Ця модель дозволяє команді адаптуватися до технічних змін та виправлення дефектів під час розробки. | Потребує великої уваги та участі замовника: залучення замовника в процес розробки може вимагати великих зусиль і витрат. Може призвести до збільшених витрат: послідовні ітерації можуть вимагати більше ресурсів та часу порівняно з іншими моделями розробки. Слабко підходить для великих проектів з чіткими вимогами: для проектів з чітко визначеними вимогами і великою обсягом праці ітераційна модель може виявитися менш ефективною. Ризик унесення помилок в інші ітерації: якщо помилки не виявляються або не виправляються на ранніх етапах, вони можуть перейти в наступні ітерації. Може вимагати значного контролю та координації: потребує важливого управління та координації, оскільки робочі етапи відбуваються паралельно в різних ітераціях. Може виникнути втомленість команди: повторювані цикли можуть призвести до втомленості команди та негативно вплинути на їхню продуктивність. | Розробка програмного забезпечення для стартапів. Розробка веб-додатків. Розробка ігор. Розробка мобільних додатків. Розробка продуктів з високою конкуренцією: у галузях з великою конкуренцією, де швидкість випуску і реагування на вимоги ринку визначають успіх, ітераційна модель може бути ефективною для швидкої розробки та постійної модифікації продукту.
Інкрементна модель | Гнучкість і адаптабельність: здатність додавати та модифікувати функціональність протягом розробки, що дозволяє адаптуватися до змін вимог користувача або умов проекту. Швидкість випуску. Залучення замовника. Раннє виявлення проблем і помилок. Легка інтеграція нових функцій:нові функції можуть бути додані без значних змін до існуючого коду. | Потребує стабільних вимог: щоб використовувати інкрементну модель ефективно, вимоги повинні бути стабільними. Часті зміни можуть вплинути на ефективність моделі. Потребує великої уваги з боку замовника. Ризик затримок у випадку нестабільності інкрементів: якщо інкременти не стабільні або потребують значних модифікацій, це може призвести до затримок. Висока вартість. Може виникнути необхідність переробки коду:з часом може виникнути необхідність переробки частин коду для забезпечення зручності використання нового функціоналу. | Електронна комерція:у сфері електронної комерції, де важливий швидкий випуск нових функцій та можливість експериментувати з новими ідеями для поліпшення користувацького досвіду. Системи управління взаємодією з клієнтами (CRM): у галузі CRM, де функціонал може постійно змінюватися відповідно до потреб бізнесу та змін в клієнтських вимогах. Системи управління виробництвом та логістикою. Маркетингові та аналітичні платформи. Програмне забезпечення для інтернету речей (IoT): у галузі розробки програмного забезпечення для IoT, де пристрої та їх можливості можуть швидко змінюватися, інкрементна модель може забезпечити гнучкість та швидкість реакції.
Спіральна модель | Управління ризиками: основна перевага спіральної моделі - це її здатність управляти ризиками. Вона активно інтегрує процес управління ризиками на кожному етапі розробки. Гнучкість. Поступове вдосконалення: кожна нова ітерація дозволяє вдосконалити продукт на основі зворотного зв'язку та вивчених уроків з попередніх ітерацій. Висока взаємодія замовника. Систематичний підхід до розробки: модель надає систематичний підхід до розробки, реалізуючи поетапний цикл інкрементного покращення продукту. | Складність управління: управління процесом може бути важким завданням через його ітеративність та залежність від дії. Високі витрати та тривалість. Потребує високого рівня експертизи. Може бути важко передбачити ризики. Можливість відкладання вирішення проблем:водночас, можливість виявлення та вирішення проблем на пізніших етапах може викликати затримки. | Комплексні системи безпеки: угалузі розробки програмного забезпечення для комплексних систем безпеки, де важливо постійно враховувати та адаптувати заходи безпеки до нових загроз і вимог. Медичні інформаційні системи: урозробці програмного забезпечення для медичних інформаційних систем. Фінансові програми і банківське ПЗ. Програмне забезпечення для космічної промисловості: у виробництві програмного забезпечення для систем космічної промисловості, де критична надійність та безпека мають велике значення. Системи управління великими проектами: усфері розробки програмного забезпечення для систем управління великими проектами, де постійні оновлення та удосконалення можуть сприяти ефективності та контролю.
Scrum | Гнучкість і адаптабельність: Scrum дозволяє ефективно пристосовуватися до змін вимог та умов проекту під час розробки. Активна взаємодія з замовником. Висока продуктивність команди: команди Scrum працюють у коротких спринтах, що може підвищити продуктивність та забезпечити швидше виведення продукту на ринок. Регулярні вибіркові перегляди: щоденні зустрічі (stand-ups) та ретроспективи після кожного спринту дозволяють команді вдосконалювати свою роботу та виправляти недоліки. Спрощення управління проектом: Scrum надає чітку структуру управління проектом, зокрема, ролі, артефакти та події, що допомагає зменшити складність управління. Інкрементальна розробка. | Не відповідає для всіх проектів:Scrum може бути неідеальним для проектів з великою кількістю жорстких вимог або великих команд. Потребує високого рівня самодисципліни команди. Підходить для невеликих команд. Можливість втратити фокус на якості: Зосередження на коротких термінах може призвести до відсутності фокусу на якості продукту. Складність при роботі з новими членами команди. | Розробка програмного забезпечення:Scrum ідеально підходить для розробки програмного забезпечення, де важлива гнучкість, швидка реакція на вимоги та постійна інтеграція нового функціоналу. Веб-розробка та Інтернет-проекти. Мобільна розробка: в розробці мобільних додатків, де важливий швидкий випуск нового функціоналу та адаптація до різних платформ. Розробка ігор. Тестування та QA: Scrum може бути успішно використаний в галузі тестування, де потрібно створювати ефективні тестові сценарії та впроваджувати їх у короткі терміни. Управління проектами та бізнес-процесами: Scrum може бути використаний не лише в розробці програмного забезпечення, але й у сферах управління проектами та бізнес-процесами для ефективного вирішення завдань та досягнення цілей.
Kanban | Гнучкість: Kanban надає велику гнучкість у відображенні та управлінні процесами розробки, що дозволяє швидко адаптуватися до змін. Візуалізація процесів: Використання дошок Kanban дозволяє візуалізувати всі задачі та їхній стан, що полегшує відстеження прогресу та ідентифікацію проблем. Контроль за робочим навантаженням. Розподіл пріоритетів.Мінімальні формальності: Kanban не встановлює жорстких правил або обмежень, що дозволяє легко впроваджувати його в різних областях. Контроль за якістю. | Відсутність стандартизації: Відсутність жорстких правил та стандартів може призвести до неоднаковості використання Kanban в різних командах. Невизначеність термінів завершення. Можливість перевантаження команди:обмеженість для проектів зі строгою ієрархією завдань:для деяких проектів, де існує сильна ієрархія завдань, Kanban може виявитися менш ефективним. Залежність від самодисципліни команди. | Розробка програмного забезпечення:важливо відслідковувати завдання, контролювати обсяг роботи та швидко реагувати на зміни в пріоритетах. IT-служби та підтримка. Виробництво та логістика. Консалтинг та професійні послуги. Маркетинг та реклама. Освіта та навчання: У галузі освіти та навчання, де керівництво завданнями та відстеження прогресу групи або студентів має важливе значення. Медичні та наукові дослідження.